## 工作表1
序号 | 主任务 | 子任务 | 单项总计 | 郑浩琦 | 李少杰
1 | 组件整体架构+原有代码逻辑整理 |  | 2 | 2
2 | 配置项说明文档+熟悉代码 |  | 3 |  | 3
3 | Tooltip功能完善 |  | 1 | 1
4 | 公共函数 | 过滤和筛选 | 1 |  | 1
5 | 公共函数 | children改node+edge check | 1 | 1
6 | 布局 | 接入方案确认 | 2 | 1 | 1
7 | 布局 | 力导向 | 2 | 2
8 | 布局 | 自定义 | 1 | 1
9 | 布局 | 层级 | 2 | 2
10 | 布局 | 簇 | 2 | 2
11 | 布局 | 树 | 2 | 2
12 | 布局 | 包 | 2 |  | 2
13 | 布局 | 矩阵 | 2 |  | 2
14 | 绘制图形 | 绘制节点 | 2 | 2
15 | 绘制图形 | 绘制连线（线+箭头+文字） | 2 | 2
16 | 绘制图形 | 绘制自定义层 | 2 |  | 2
17 | 更新视图 | 更新连线（线+箭头+文字） | 1 | 1
18 | 更新视图 | 更新自定义层 | 2 |  | 2
19 | 自适应缩放 |  | 1 | 1
20 | 事件处理 | 实现方案确认 | 2 | 1 | 1
21 | 事件处理 | 具体实现 | 4 | 2 | 2
22 | 整体API支持 |  | 1 | 1
23 | 动画支持 |  | 4 | 2 | 2
总计 |  |  | 44 | 26 | 18
后续生态 | 官网建设 |  | 文档
1 | 平台搭建 |  | 注释
2 | 配置项手册 |  | 配置项说明
3 | API文档 |  | api说明
4 | demo示例 |  | demo示例